## Sheet1
Ryhmä 4 | vk. 15 | vk. 16 | vk. 17 | vk. 18 | vk. 19 | vk. 20 | vk. 21 | vk. 22 | vk. 23
Vaihe | Suunnittelu | Raaka työnteko |  |  | Animaatiot/koodaus/unity
Sally | Suunnitteleminen | Kk/vesiämpäri/siemenet | Kk/vesiämpäri/siemenet | Kk/vesiämpäri/siemenet | vesi/siemen/kk | vesi/siemen/kk | vesi/siemen/kk | vesi/siemen/kk
Joona |  | Pohja-alue | Pohja-alue | Pohja-alue | Kasvit doc | Kasvit doc | Kasvit | Kasvit
Mahti |  | Hahmo/harava | Hahmo/harava | Hahmo/harava | Hyökkäys-liike | Hyökkäys-liike | Hyökkäys-liike doc | Hyökkäys-liike doc
Harry | Suunnitteleminen | Isot/pienet kanat | Isot/pienet kanat doc | Isot/pienet kanat doc | Kana-animaatio | Kana-animaatio | Kana-animaatio | Kana-animaatio
Alex | Dokumentointi | Äänet/musiikki dokumentointi | Äänet/musiikki | Äänet/musiikki | välianimaatio/sanat/ohjeet | välianimaatio/sanat/ohjeet | välianimaatio/sanat/ohjeet | välianimaatio/sanat/ohjeet
| Alku | hahmo | pikku kana | äänet
| Alku-animaatio | heinähattu | pääsevät hakistä ulos | hahmon haravan taistelu ääni
| hahmo istuu penkillä | Harava | hahmo on kaukana kanoista niin ne liikkuu hitaasti | isokanan nokka/jalat taistelu ääni
| kamera vaihtuu laboratorioon | Henkseli-housut | hahmo on lähellä niin kanat lähtevät pakoon | normaali kävely eri maaperä ääni
| labran ovi paiskeutuu auki | Heinä suussa |  | juoksemis eri maaperä ääni
| jättimäiset kanat ilmestyy |  | iso kana | musiikki
| jätti kanat juoksevat farmille |  | juoksevat labrasta farmille | kottikärry työntö/nosto ääni
| peli alkaa |  | animaatio on samanlainen kun aot titaanit | veden kaato ääni
|  |  | kun hahmo on liian lähellä kanaa niin se hyökkää | siemen kaato ääni
|  |  | kun kana alkaa liikkumaan alaspäin niin sen keho kääntyy | veden/siemen ääni kärryssä
isot/pienet kana äänet